教育部公有建築物施工階段契約約定權責分工表（附表四）
附表二
（無委託專案管理廠商）
說明：
一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」等內容訂定，建議各機關將之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契約另有規定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。
二、關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員（主任技師或主任建築師）、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
三、為讓機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。
四、本表格主要名詞之定義及使用符號。

名詞	定義
辦理	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
協辦	協助辦理相關工作事項。
監督	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。
督導	督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。
審查	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。
審定 / （複核）	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
核定	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 / 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。
備查	收執存查或核定後收執存查。

期程	項目	起造人（業主）	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）	依據	逾期及違反罰則
工程開︵施︶工前	1.申請建管單位各階段勘驗	督導	協辦	協辦	辦理	工契附錄2-5.2.16、2-5.5	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限				完成期限
	2.擬定施工進度表	核定		審查	辦理	工契9-（四）-1、9-（四）-3、工契附錄2-5.2.4、品管要點11	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	[開工後7日內]。
	3.合法土資場或借土區資料送審	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	工契9-（廿三）
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	4.向建管單位申報開 / 工	督導	協辦	協辦	辦理	工契附錄2-5.2.16、2-5.5	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
	5.向業主申報開工	核定		審查	辦理	工契7-（一）、工契附錄2-5.2.6	1.廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	〔機關指定開工日前至遲開工當日〕。
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點8	監造：逾1日扣罰監造服務費[1 ‰]，惟每日扣罰金額以2,000元為上限。
	完成期限	完成期限		工程決標前
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	核定		審查	辦理	工契9-(四)、工契附錄1-3、2-5.2.4、品管要點11	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		5 日。	〔開工後7日內〕。
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	工契附錄4-3、品管要點3、6、11	1.廠商：逾1日扣罰品管費用總額之[1%]，惟每日扣罰金額以2,000元為上限。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1 ‰ ]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	[□決標後 □工程契約訂約後，未勾選者為工程契約訂約後] / □ 30日 □ 20日 □ 15日 □ [ ] 日。
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	工契附錄1-3、1-4	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	工程契約訂約後15日。
	10.辦理工程保險	備查		核定	辦理	工契13	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	第1次估驗計價前，最遲不得逾開工後1個月。
	11.向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查	督導		監督	辦理	工契附錄1-1、2-5.2.16	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限				完成期限
工程施工階段	1.填報建築工程監造（監督、查核）報表	核定		辦理		品管要點11	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限
	2.填報建築物施工日誌	備查		核定	辦理	工契9-(四)-5、工契附錄2-5.2.7、品管要點7	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	3.填報建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表	督導		督導	辦理	工契附錄4-3.6.1、品管要點7	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限				完成期限
	4.停工、復工報核	核定		審查	辦理	工契7-（三）-2、工契附錄2-5.2.6	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		2 日。	停工原因發生後2日內。復工於停工因素消失後2日內。
	5.營建剩餘土石方流向管制	備查 / 督導		監督	辦理	工契9-(廿三)	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限
	6.定期召開工程協調 / 會議	核定	協辦	協辦	協辦	工契附錄3-3	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限
	7.工程界面協調	備查	協辦	辦理	協辦	工契10-（三）-7、10-（五）
	完成期限
	8.工程材料送審進度管制	備查		審查	辦理	工契11-(二)、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限			完成期限	完成期限
	9.繪製施工詳圖	備查		核定	辦理	工契9-（四）-1、9-（四）-3、9-（四）-4、10-（三）、工契附錄1-5.1、品管要點11	1.廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限			[10] 日。	按工程進度施工前[15] 日。
	10.工程材料資料送審	核定		審查	辦理	工契11-(二)、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審 / (同等品)	核定		審查	辦理	工契11-(二)、工契附錄4-1、4-2、品管要點11、13	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
工程施工階段	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）	備查 / 督導		審查	辦理	工契附錄4-2、品管要點11、13	1.廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 / 2.監造：檢討每次扣罰監造服務費[1 ‰]。
	完成期限			[除有特殊原因外為1日]。	[施工前]。
	13.工程材料樣品送審	核定		審查	辦理	工契11-（二）、工契附錄2-5.2.3、品管要點11	1.廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1 ,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	按工程進度施工前[30] 日。
	14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】	備查 / 督導		辦理	協辦	工契11-（二）、工契附錄4-2、品管要點11、13	監造：延遲施工進度扣罰監造服務費□ 1 ‰ ■[1,000元]。
	完成期限			配合施工進度。
	15.施工品質管理	備查 / 督導		監督	辦理	工契10-（三）、11、工契附錄2-5.2.11、4	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限
	16.工地安衛與環境 / 保護	備查 / 督導		監督	辦理	工契附錄1、2-2、2-3、2-5.3、品管要點11	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限
	17.施工進度管制	備查 / 督導		審查	辦理	工契9-（四）-1、10-（三）、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限			完成期限	完成期限
	18.擬定趕工計畫	核定		審查	辦理	工契5-（一）-5	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 / 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	19.施工中工期核計	核定		審查	辦理	工契9-（四）-1、10-（三）、品管要點11	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	20.工期展延	核定		審查	辦理	工契7-（三）	1.廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。	事故發生或消滅後[7]日內通知；[45]日內檢具事證申請。
	21.施工中估驗計價	核定		審查	辦理	工契5-(一)-2、工契附錄4-2、品管要點11	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[5] 工作天。	[依契約約定估驗日加10日]。
	22.工程變更設計作業（確定變更後之作業）	核定	辦理	協辦	協辦	工契7-(二)、7-(三)、20、工契附錄2-5.2.9、品管要點11	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限	完成期限
	23.解釋合約﹑圖說與規範	核定	協辦	辦理		工契10-（三）	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		[5] 日。
	24.處理鄰房損害糾紛	備查		協辦	辦理	工契9-（十六）、18-（五）、18-（八）
	完成期限
	25.工程爭議處理	核定	協辦	協辦	協辦	工契22
	完成期限
	26.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	依契約規定辦理	工契附錄2-5.2.16	廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限	完成期限
	27.向建管單位申報竣工	督導	協辦	協辦	辦理	工契附錄2-5.2.6	廠商：由主管機關依規定處置。
	完成期限				竣工前至遲竣工當日。
	28.準備使用執照申請事宜	督導	協辦	協辦	辦理	工契9-（十四）	廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限				依契約約定及相關規定。
工程完工驗收階段	1.辦理使用執照申請	督導	協辦	協辦	辦理	工契9-（十四）、15-（十三）	廠商：有可歸責於廠商者，[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限				依契約約定及相關規定。
	2.向業主申報完工	核定		審查	辦理	工契15-（二）、工契附錄2-5.2.6	1.廠商：[依契約逾期違約金之約定計算]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[5 ‰]。
	完成期限	完成期限		監造廠商應於竣工查證屬實次日起2日內作成竣工查驗紀錄併審轉竣工報告表。	預定竣工日前或竣工當日。
	3.竣工確認	核定		辦理	協辦	工契15-（二）	1.廠商：[依契約逾期違約金之約定計算]。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[5 ‰]。
	完成期限	完成期限		於收到竣工報告之日起7日內會同機關、施工廠商辦理竣工查驗。
	4.核計總工期	核定		審查	辦理	工契7-（三）-1	[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	5.繪製竣工圖說	核定		審查	辦理	工契15-（二）	1.廠商：逾1日扣罰契約價金總額[0.5 ‰]違約金。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		竣工查驗確定屬實次日起[7] 日。	預定竣工日前至遲竣工當日。
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算	核定		審查	辦理	工契15-（二）、21-（三）、品管要點11	1.廠商：扣罰契約價金總額[0.5‰]違約金。 / 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。
	完成期限	完成期限		[7]日。	竣工次日起[15]日。
	7.測試設備運轉	核定		監督	辦理	工契15-（三）、品管要點11	廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限			依契約約定。
	8.辦理工程驗收	辦理		協辦	協辦	工契15-（二）、品管要點11	1.廠商：屬營造業者，廠商之專任工程人員及工地主任，未依營造業法第41條規定會同辦理驗收者，每人每次扣罰[5,000元]。 / 2.監造：[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件	辦理		協辦	協辦	採購法73條、細則101條、品管要點11
	完成期限	完成期限
	10.辦理點交作業	核定		協辦	辦理	工契15-（九）	廠商：[依契約約定及相關規定辦理]。
	完成期限	完成期限			完成期限
	11.繕製工程決算書	辦理		協辦	協辦
	完成期限	完成期限